## Tabelle1
Screen | Testing person | Testing date | Results(Oracle) | Result and Comments
Systeme | Balazsy Istvan | 2012-07-06 | PASSED | OK
Unternehmen -> Allgemeine | Balazsy Istvan | 2012-07-06 | PASSED | OK
Unternehmen -> Kennummern | Balazsy Istvan | 2012-07-06 | PASSED | OK
Unternehmen -> Geselschaffer | Balazsy Istvan | 2012-07-06 | PASSED | OK
Unternehmen -> Registereintag | Balazsy Istvan | 2012-07-06 | PASSED | OK
Unternehmen -> Börsennotierung | Balazsy Istvan | 2012-07-06 | PASSED | OK
Unternehmen -> Kontaktperson | Balazsy Istvan | 2012-07-06 | PASSED | OK
Unternehmen -> Sonstige Informationen | Balazsy Istvan | 2012-07-06 | PASSED | OK
Unternehmen -> Mutterunternehmen |  |  | NOT TESTED | This screen is new, doesn't exist in the earlier version. Couldn't be tested.
Unternehmen -> Geshhaftjahre | Balazsy Istvan | 2012-07-09 | PASSED | OK
Reports -> Report Eigenshaften | Balazsy Istvan | 2012-07-09 | PASSED | OK
Reports -> Sunnen- and Saldenlisten | Balazsy Istvan | 2012-07-09 | PASSED | OK
Sicherreit | Balazsy Istvan | 2012-07-09 | PASSED | OK
Report->Allgemeine Informationen->Dokumentinformation->Identifikationsmerkmale des Dokuments | Balazsy Istvan | 2012-07-09 | PASSED | OK
Report->Allgemeine Informationen->Dokumentinformation->Dokumentersteller | Balazsy Istvan | 2012-07-09 | PASSED | OK
Report->Allgemeine Informationen->Dokumentinformation->Dokumenrevisionen | Balazsy Istvan | 2012-07-09 | PASSED | OK
Report->Allgemeine Informationen->Informationen zum bericht->Identifikation smerkmale des Berichts | Balazsy Istvan | 2012-07-09 | FAILED | After upgrade the checkboxes on the right side don’t keep their values. See compare screenshot error1.png
Report->Allgemeine Informationen->Informationen zum bericht->Berichts gehört zu | Balazsy Istvan | 2012-07-09 | PASSED | OK
Report->Allgemeine Informationen->Informationen zum bericht->Angaben zur Berichtsperiode | Balazsy Istvan | 2012-07-09 | PASSED | OK
Report->Allgemeine Informationen->Unternehmen ->Allgemeine | Balazsy Istvan | 2012-07-09 | PASSED | OK
Report->Allgemeine Informationen->Unternehmen ->Kennummern | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | PASSED | OK
Report->Allgemeine Informationen->Unternehmen ->Geselschaffer | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | PASSED | OK
Report->Allgemeine Informationen->Unternehmen ->Registereintag | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | PASSED | OK
Report->Allgemeine Informationen->Unternehmen ->Börsennotierung | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | PASSED | OK
Report->Allgemeine Informationen->Unternehmen ->Kontaktperson | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | PASSED | OK
Report->Allgemeine Informationen->Unternehmen ->Sonstige Informationen | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | PASSED | OK
Report->Allgemeine Informationen->Unternehmen ->Mutterunternehmen | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | PASSED | OK
Report->Bilanz | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | FAILED | After upgrade few values are rounded up in the positions. See compare screenshot error2.png
Report->Halfungsverhaltnisse | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | FAILED | After upgrade few values are rounded up in the positions. See compare screenshot error4.png
Report->Gewin- und Verlustrechnung | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | PASSED | The position values seems to be not the same. Is this an error?
Report->Ergebnisverwendung | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | PASSED | OK
Report->Kapitalkontenentwicklung für Personenhandelsgesellschaften...->unbeshchrankt haftende Gesselschafter | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | PASSED | OK
Report->Kapitalkontenentwicklung für Personenhandelsgesellschaften...->beshchrankt haftende Gesselschafter | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | PASSED | OK
Report->Eigenkapitalspiegel | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | PASSED | OK
Report->Kapitalflussrechnung | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | PASSED | OK
Report->Anhang | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | PASSED | OK
Report->Lagebericht | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | PASSED | OK
Report->Steuerliche modifikationen->Überleitung Handelsbilanzposten auf Steuerbilanzposten | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | FAILED | One previous year value are missing for this position: Immateriele Vermögesnsgegenstande (55€). See compare screenshot error5.png
Report->Steuerliche modifikationen->Inhalt der Sonder- / Erganzungsbilanzen | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | PASSED | OK
Report->Andere Berichtbestandsteile | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | PASSED | OK
Report->Berichtigung des Gewinns bei Wechsel der Gewinnermittlungsart | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | PASSED | OK
Report->Steuerliche Gewinnermittlung | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | PASSED | OK
Report->Steuerliche Gewinnermittlung bei Personengesellschaften | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | PASSED | OK
Report->Steuerliche Gewinnermittlung bei Personengesellschaften für besondere Falle | Balazsy Istvan | 2012-07-10 | PASSED | OK